## Feuil1
Développement en PHP de l'application web de suivi des réservations de la M2L
Liste des tâches
Modèle | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Validé
Classe Outils
Développement et test de la classe Outils |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Classe Reservation
Développement et test de la classe Reservation |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Classe Utilisateur
Développement et test de la classe Utilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Classe Salle
Développement et test de la classe Salle |  |  | X | Florentin | 2016-09-27 | 2016-09-27
Classe DAO
Développement et test méthode __construct |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test méthode __destruct |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test méthode annulerReservation |  | X |  | Valentin | 2016-09-27 | 2016-09-27
Développement et test méthode aPasseDesReservations |  |  | X | Sophie | 2016-09-27 | 2016-09-27
Développement et test méthode confirmerReservation |  | X |  | Florentin | 2016-10-04
Développement et test méthode creerLesDigicodesManquants |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test méthode creerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test méthode envoyerMdp |  | X |  | Sophie | 2016-10-04
Développement et test méthode estLeCreateur | X
Développement et test méthode existeReservation | X
Développement et test méthode existeUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test méthode genererUnDigicode |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test méthode getLesReservations |  |  | X | Jim |  |  | X
Développement et test méthode getLesSalles | X
Développement et test méthode getNiveauUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test méthode getReservation | X
Développement et test méthode getUtilisateur | X
Développement et test méthode modifierMdpUser | X
Développement et test méthode supprimerUtilisateur | X | X |  | Valentin | 2016-09-27
Développement et test méthode testerDigicodeBatiment | X
Développement et test méthode testerDigicodeSalle |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Vues et Contrôleurs | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Validé
Développement et test page index |  | X |  | Tous
Développement et test CtrlAnnulerReservation | X
Développement et test VueAnnulerReservation | X
Développement et test CtrlChangerDeMdp | X
Développement et test VueChangerDeMdp | X
Développement et test CtrlConfirmerReservation | X
Développement et test VueConfirmerReservation | X
Développement et test CtrlConnecter |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test VueConnecter |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test CtrlConsulterReservations |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test VueConsulterReservations |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test CtrlConsulterSalles | X
Développement et test VueConsulterSalles | X
Développement et test CtrlCreerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test VueCreerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test CtrlDemanderMdp | X
Développement et test VueDemanderMdp | X
Développement et test CtrlMenu |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test VueMenu |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X
Développement et test CtrlSupprimerUtilisateur | X
Développement et test VueSupprimerUtilisateur | X
Développement et test CtrlTelechargerApk |  |  | X | Jim |  | 2016-09-01 | X